## Прил. 1
Заказчик: ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Подрядчик:
Пообъектный план выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объектов Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020-2022гг.
№ п/п | Подразделение Заказчика (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГ и т.д.) | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв. номер | Сроки выполнения работ |  | Ед. изм. | Кол-во ТО | Стоимость работ за ед. изм., тыс. руб | 2020 - 2022гг. |  |  | Стоимость работ за 2020 год, тыс. руб. | [11 empty] | Стоимость работ за 2021 год, тыс. руб. | [14 empty] | Стоимость работ за 2022 год, тыс. руб.
[11 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе | [10 empty] | Всего | в том числе |  | в том числе по кварталам | [11 empty] | Всего | в том числе |  | в том числе по кварталам
|  |  | Вид работ | Содержание работ | [7 empty] | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика | II Квартал |  |  | III Квартал |  |  | IV Квартал |  |  |  | Работы | МТР Подрядчика | I Квартал |  |  | II Квартал |  |  | III Квартал |  |  | IV Квартал |  |  |  | Работы | МТР Подрядчика | I Квартал |  |  | II Квартал |  |  | III Квартал |  |  | IV Квартал
[6 empty] | начало | оканчание | [9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
[18 empty] | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика |  |  |  |  | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика |  |  |  |  | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика |  | Работы | МТР Подрядчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Всего | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
Основной лимит | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по виду работ ТОиТР
1 | КГПУ | Рекуперативный теплообменник газа УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365347 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
2 | КГПУ | Подогреватель газа УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365348 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
3 | КГПУ | Блок-бокс технологический переключающей арматуры ивходного сепаратора УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365344 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
4 | КГПУ | Сепаратор-пробкоуловитель №1 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432423 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
5 | КГПУ | Блок теплообменника "газ-газ" №1 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432429 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
6 | КГПУ | Блок теплообменника "газ-газ" №2 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432430 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
7 | КГПУ | Блок теплообменника "газ-газ" №3 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432431 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
8 | КГПУ | Блок технологический подготовки конденсата установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432432 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
9 | КГПУ | Блок технологический концевой сепарационной установки УНТС УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432433 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
10 | КГПУ | Блок технологический теплообменника "конденсат-газ" установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432434 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
11 | КГПУ | Подогреватель газа №1 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432435 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
12 | КГПУ | Емкость-разделитель установки стабилизации конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432438 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
13 | КГПУ | Станция насосная метанола №2 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365375 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
14 | КГПУ | Станция насосная метанола №1 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365368 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
15 | КГПУ | Установка газорегуляторная опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365265 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
16 | КГПУ | Емкость дренажная пункта налива стабильного конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432443 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
17 | КГПУ | Стояк налива конденсата №1 пункта налива стабильного конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432444 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
18 | КГПУ | Парк резервуарный хранения метанола УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365363 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
19 | КГПУ | Установка дегазации метанола УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365369 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
20 | КГПУ | Сепаратор факельный высокого давления УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365374 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
21 | КГПУ | Сепаратор факельный низкого давления УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365395 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
22 | КГПУ | Конденсатосборник №1 факельного хозяйства УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365376 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
23 | КГПУ | Конденсатосборник №2 факельного хозяйства УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365377 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
24 | КГПУ | Установка одоризации метанола УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365370 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
25 | КГПУ | Блок печей установки стабилизации конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432440 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
26 | КГПУ | Емкость аварийно-дренажная установки стабилизации конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432441 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
27 | КГПУ | Емкость дренажная пункта приема и выдачи СУГ УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432451 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
28 | КГПУ | Емкость дренажная установки стабилизации конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432456 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
29 | КГПУ | Парк емкостей стабильного конденсата пункта налива стабильного конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432477 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
30 | КГПУ | Емкость буферная СУГ пункта приема и выдачи СУГ УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432483 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
31 | КГПУ | Парк резервуарный хранения дизельного топлива УКПГНижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365338 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
32 | КГПУ | Котельная опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365255 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
33 | КГПУ | Котельная УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365398 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
34 | КГПУ | Электростанция газопоршневая №1 опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365256 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
35 | КГПУ | Электростанция газопоршневая №2 опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365257 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
36 | КГПУ | Электростанция газопоршневая №3 опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365258 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
37 | КГПУ | Оборудование пожаротушения здания станции насоснойхозяйственно-питьевого и противопожарного водосна | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365253 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
38 | КГПУ | Блок-бокс коммерческого учета и замера газа УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365346 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
39 | КГПУ | Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации здания служебного | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365343 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
40 | КГПУ | Блок-бокс пункта контроля и управления №1 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365393 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
41 | КГПУ | Блок-бокс пункта контроля и управления №2 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365394 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
42 | КГПУ | Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения здания служебного корпуса опорной базы про | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365269 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
43 | КГПУ | Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения здания общежития ВЖК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365291 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
44 | КГПУ | Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения здания банно-прачечного комплекса ВЖК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365293 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
45 | КГПУ | Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения здания столовой ВЖК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365292 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
46 | КГПУ | Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения здания склада храниения химреагентов УКПГ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365367 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
47 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации холодного склада базы ПТОиК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432339 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
48 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации здания проходной базы ПТОиК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432340 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
49 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации здания насосной склада масел базы ПТОиК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432345 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
50 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации здания насосной внутрипарковых перекачек базы ПТОиК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432375 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
51 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации склада хранения баллонов кислорода опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432378 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
52 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации здания проходной опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432383 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
53 | КГПУ | Сети внутриплощадочные автоматики пожаротушения и контроля загазованности опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432402 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
54 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432454 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
55 | КГПУ | Сети внутриплощадочные пожарной сигнализации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432487 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
56 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации здания теплого склада базы ПТОиК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432338 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
57 | КГПУ | Здание склада хранения химреагентов УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365364 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
58 | КГПУ | Здание служебного эксплуатационно-ремонтного блока УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365331 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
59 | КГПУ | Здание станции насосной хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения опорной базы промысл | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365231 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
60 | КГПУ | Здание служебного корпуса опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365251 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
61 | КГПУ | Проходная полигона ТБиПО Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 365312 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
62 | КГПУ | Оборудование здания хранения пожарного оборудования базы ПТОиК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432341 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
63 | КГПУ | Блок входных шлейфов и коммерческого замера газа установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432422 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
64 | КГПУ | Блок технологический подготовки газа №1 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432426 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
65 | КГПУ | Блок технологический подготовки газа №2 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432427 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
66 | КГПУ | Блок технологический подготовки газа №3 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432428 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
67 | КГПУ | Подогреватель газа №2 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432436 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
68 | КГПУ | Подогреватель газа №3 установки низкотемпературной сепарации УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432437 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
69 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узлов запорнойарматуры №1 и №2 конденсатопровода "Склад конденсата - Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445642 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
70 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узлов запорнойарматуры №3 и №4 конденсатопровода "Склад конденсата - Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445643 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
71 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узлов запорнойарматуры №5 и №6 конденсатопровода "Склад конденсата - Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445644 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
72 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узла запорнойарматуры №7 конденсатопровода "Склад конденсата -Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445645 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
73 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узла запорнойарматуры №8 конденсатопровода "Склад конденсата -Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445646 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
74 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узлов запорной арматуры №9 и №10 конденсатопровода "Склад конденсата - Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445647 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
75 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узлов запорной арматуры №11 и №12 конденсатопровода "Склад конденсата - Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445648 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
76 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узлов запорной арматуры №13 и №14 конденсатопровода "Склад конденсата - Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445649 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
77 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узлов запорной арматуры №15 и №16 конденсатопровода "Склад конденсата - Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445650 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
78 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узлов запорной арматуры №17 и №18 конденсатопровода "Склад конденсата - Пункт налива" Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445651 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
79 | КГПУ | Система контроля загазованности пункта налива конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 447103 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
80 | КГПУ | Сети пожарной сигнализации пункта налива конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 447134 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
81 | КГПУ | Сети контроля загазованности и пожарной сигнализации пункта налива конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 447184 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
82 | КГПУ | Установка регенерации метанола УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432408 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
83 | КГПУ | Блок стабилизации конденсата установки стабилизации конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432439 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
84 | КГПУ | Насосная СУГ пункта приема и выдачи СУГ УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432450 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
85 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция куста газоконденсатных скважин №1 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 380754 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
86 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция куста газоконденсатных скважин №2 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 398217 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
87 | КГПУ | Электростанция газопоршневая №4 опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432376 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
88 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации зданияпроизводственного корпуса с административно-бытовыми помещениями опорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 447063 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
89 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации зданиятеплой стоянки с ремонтно-механической мастерскойопорной базы промысла Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 447074 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
90 | КГПУ | Сети пожарной сигнализации ВЖК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445842 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
91 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации зданияадминистративно-гостиничного корпуса ВЖК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445849 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
92 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации зданияспорткомплекса ВЖК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445850 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
93 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации зданияовощехранилища ВЖК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445852 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
94 | КГПУ | Приборы и аппаратура пожарной сигнализации зданияпожарного поста ВЖК Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445853 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
95 | КГПУ | Здание склада теплого УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432457 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
96 | КГПУ | Сети внутриплощадочные автоматизации пожаротушенияи контроля загазованности склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445915 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
97 | КГПУ | Система пожарной сигнализации склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 445932 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
98 | КГПУ | Блок пожарного оборудования УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432492 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
99 | КГПУ | Проходная контрольно-пропускного пункта УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 432493 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
100 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция узла запорной арматуры №2 газопровода-отвода УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 380737 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
101 | КГПУ | Блочная трансформаторная подстанция куста газоконденсатных скважин №3 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АСПС, КЗ | 436517 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
102 | КГПУ | Электростанция дизельная УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ. "Звезда-630НК-02М3-01", газовая АУПТ. ОТВ СО2. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 365350 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
103 | КГПУ | Дизельная электростанция №1 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ "Звезда-630НК-02М3-01", газовая АУПТ. ОТВ СО2. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 432453 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
104 | КГПУ | Станция Насосная метанола № 1 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ. Блок-бокс насосной метанола 4-Т48.00.00.000. , газовая АУПТ. ОТВ СО2 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 365368 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
105 | КГПУ | Станция Насосная метанола № 2 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ. Блок-бокс насосной метанола 9-Т50.00.00.000., газовая АУПТ. ОТВ СО2. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 365375 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
106 | КГПУ | Блок стабилизации конденсата установки стабилизации конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ. Блок бокс стабилизации конденсата, газовая АУПТ. ОТВ СО2. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 432439 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
107 | КГПУ | Установка регенерации метанола. УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ. Установка регенерации метанола 30156-001 в блок-боксе, газовая АУПТ. ОТВ СО2. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 432408 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
108 | КГПУ | Станция азотная. УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ, порошковая, Вексон АВС-50. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 365366 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
109 | КГПУ | Станция воздушная. УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ Блочная компрессорная станция БКС-60-8-ПКГ, порошковая, Вексон АВС-50. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 432418 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
110 | КГПУ | Электростанция газопоршневая №1 опорной базы промысла Кшукского ГКМ. Звезда-ГП-1100ВК-02М3", газовая АУПТ. ОТВ СО2. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 365256 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
111 | КГПУ | Электростанция газопоршневая № 2 опорной базы промысла Кшукского ГКМ . "Звезда-ГП-1100 ВК-02М3", газовая АУПТ. ОТВ СО2 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 365257 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
112 | КГПУ | Электростанция газопоршневая № 3 опорной базы промысла Кшукского ГКМ "Звезда-ГП-1100 ВК-02М3", газовая АУПТ. ОТВ СО2 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 365258 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
113 | КГПУ | Электростанция газопоршневая № 4 опорной базы промысла Кшукского ГКМ Электростанция газовая автоматизированная, газовая АУПТ. ОТВ СО2 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 432376 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
114 | КГПУ | Электростанция дизельная опорной базы промысла Кшукского ГКМ. Звезда-630НК-02М3-01", газовая АУПТ. ОТВ СО2 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 365259 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
115 | КГПУ | Установка кислородная опорной базы промысла Кшукского ГКМ. Кислородная установка АКС-95-15 в блок-боксе АКС-15, порошковая, Вексон АВС-50. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 432377 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
116 | КГПУ | Установка азотная опорной базы промысла Кшукского ГКМ. Азотно-воздушная станция МА-1.2-99-15-ВВ1ПКГ в блок-боксе, порошковая, Вексон АВС-50 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 432379 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
117 | КГПУ | Установка компрессорная опорной базы промысла Кшукского ГКМ . Блочная компрессорная станция, порошковая, Вексон АВС-50 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 432380 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
118 | КГПУ | Оборудование здания насосной противопожарного водоснабжения склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ. Автоматическая установка подслойного пенного пожаротушения. Пенообразователь низкой кратности. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445926 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
119 | КГПУ | Резервуар № 1 хранения конденсата склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ. Автоматическая установка подслойного пенного пожаротушения. Пенообразователь низкой кратности | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445891 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
120 | КГПУ | Резервуар № 2 хранения конденсата склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ. Автоматическая установка подслойного пенного пожаротушения. Пенообразователь низкой кратности | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445892 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
121 | КГПУ | Резервуар № 3 хранения конденсата склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ. Автоматическая установка подслойного пенного пожаротушения. Пенообразователь низкой кратности | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445893 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
122 | КГПУ | Резервуар № 4 хранения конденсата склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ. Автоматическая установка подслойного пенного пожаротушения. Пенообразователь низкой кратности | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445894 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
123 | КГПУ | Резервуар № 5 хранения конденсата склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ. Автоматическая установка подслойного пенного пожаротушения. Пенообразователь низкой кратности | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445895 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
124 | КГПУ | Резервуар № 6 хранения конденсата склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ. Автоматическая установка подслойного пенного пожаротушения. Пенообразователь низкой кратности | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445896 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
125 | КГПУ | Сети противопожарные склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ. Автоматическая установка подслойного пенного пожаротушения. Пенообразователь низкой кратности. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445911 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
126 | КГПУ | Электростанция дизельная "Звезда-630НК-02М3-01", газовая АУПТ. ОТВ СО2. | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 445928 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
127 | КГПУ | Сети внутриплощадочные автоматического пожаротушения пункта налива конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 447182 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
128 | КГПУ | Станция азотная пункта налива конденсата Нижне-Квакчикского ГКМА зотная станция МА-1.2-99-15-В1ПКГ. Порошковая. ОТВ "Буран 2,5") | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ | 447048 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
129 | КГПУ | АУПТ ДКС Кшукского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ |  | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
130 | КГПУ | АУПТ ДКС Нижне-Квакчикского ГКМ | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ |  | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
131 | КГПУ | АУПТ ЭСН ОБ промысла | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ |  | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
132 | КГПУ | АУПТ ЭСН ОБ промысла | ТО и ППР* | ТОиППР АУПТ |  | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
Итого по виду работ ТОиППР АСПС, КЗ и АУПТ
133 | Офис в г.П-Камчатском | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ.ТОПОРКОВА, Д.8/5, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 167 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПС и СОУЭ | 000017010 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
134 | Офис в г.П-Камчатском | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ.ТОПОРКОВА, Д.8/5, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 77 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПС и СОУЭ | 000017011 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
135 | Офис в г.П-Камчатском | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ.ТОПОРКОВА, Д.8/5, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 171 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПС и СОУЭ | 000017012 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
136 | Офис в г.П-Камчатском | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ.ТОПОРКОВА, Д.8/5, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 118 | ТО и ППР* | ТОиППР АУПС и СОУЭ | 000017013 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | шт. | 11
Итого по виду работ ТО АУПС и СОУЭ
Всего без НДС
НДС
Всего с НДС
ТО и ППР*- в соответствии с Регламентом проведения работ (приложение 10 к договору). Всего по Договору: ориентировочная стоимость МТР Подрядчика:
[7 empty] | Подрядчик: | [10 empty] | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
[7 empty] | ________________________ | [10 empty] | ___________________И.В. Крутиков
* При отсутствии МТР Заказчика в пообъектном плане (Перечне Объектов) - допускается не указывать соответствующие столбцы
** При оформлении 3-х летних договоров изложить: 1) "….стоимость и сроки выполнения работ на 20__ - 20__гг." 2) Допускается оформление отдельных приложений: Приложение 1 - 20__; 1 - 20__; 1-20__ (на каждый год ремонта) - по форме настоящего образца Приложения 1
| ДС2 | без НДС |  | ндс |  | с НДС
| 2017 | 1654.0035 |  | 297.7206 |  | 1951.7241
| 2018 | 6618.0407 |  | 0 |  | 6618.0407
| 2019 | 6618.0407 |  | 1323.6081 |  | 7941.6488
| 2020 | 1649.9499 |  | 329.99 |  | 1979.9399
| итого | 16540.0348 |  | 1951.3188 |  | 18491.3535
| Договор, ДС1 | 16540.0347 |  | 297.7206 |  | 16837.7554
| дельта | 0 |  | 1653.5981 |  | 1653.5981
| Группа ОС | Инв. номер ОС | Название |  | Дата приобретения | Инв. номер арендодателя
| 14200 | 365256 | Электростанция газопоршневая №1 опорной базы промысла Кшукского ГКМ |  | 2010-12-31 | 365256
| 14200 | 365257 | Электростанция газопоршневая №2 опорной базы промысла Кшукского ГКМ |  | 2010-12-31 | 365257
| 14200 | 365258 | Электростанция газопоршневая №3 опорной базы промысла Кшукского ГКМ |  | 2010-12-31 | 365258
| 14200 | 365259 | Электростанция дизельная опорной базы промысла Кшукского ГКМ |  | 2010-12-31 | 365259
| 14200 | 365350 | Электростанция дизельная УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2010-12-31 | 365350
| 14300 | 365366 | Станция азотная УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2010-12-31 | 365366
| 14300 | 365368 | Станция насосная метанола №1 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2010-12-31 | 365368
| 14300 | 365375 | Станция насосная метанола №2 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2010-12-31 | 365375
| 14200 | 432376 | Электростанция газопоршневая №4 опорной базы промысла Кшукского ГКМ |  | 2013-08-31 | 432376
| 14200 | 432377 | Установка кислородная опорной базы промысла Кшукского ГКМ |  | 2013-08-31 | 432377
| 14200 | 432379 | Установка азотная опорной базы промысла Кшукского ГКМ |  | 2013-08-31 | 432379
| 14200 | 432380 | Установка компрессорная опорной базы промысла Кшукского ГКМ |  | 2013-08-31 | 432380
| 14300 | 432408 | Установка регенерации метанола УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-08-31 | 432408
| 14200 | 432418 | Станция воздушная УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-08-31 | 432418
| 14300 | 432439 | Блок стабилизации конденсата установки стабилизации конденсата УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-08-31 | 432439
| 14200 | 432453 | Дизельная электростанция №1 УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-08-31 | 432453
| 12500 | 445891 | Резервуар №1 хранения конденсата склада конденсатаНижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445891
| 12500 | 445892 | Резервуар №2 хранения конденсата склада конденсатаНижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445892
| 12500 | 445893 | Резервуар №3 хранения конденсата склада конденсатаНижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445893
| 12500 | 445894 | Резервуар №4 хранения конденсата склада конденсатаНижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445894
| 12500 | 445895 | Резервуар №5 хранения конденсата склада конденсатаНижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445895
| 12500 | 445896 | Резервуар №6 хранения конденсата склада конденсатаНижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445896
| 12500 | 445911 | Сети противопожарные склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445911
| 14300 | 445926 | Оборудование здания насосной противопожарного водоснабжения склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445926
| 14200 | 445928 | Дизельная электростанция склада конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 445928
| 14300 | 447048 | Станция азотная пункта налива конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 447048
| 12500 | 447182 | Сети внутриплощадочные автоматического пожаротушения пункта налива конденсата Нижне-Квакчикского ГКМ |  | 2013-12-31 | 447182